CTI-A-001-A01-V1.0 临床试验运行管理流程图

CFDA批件、试验药物药检报告、初步试验方案、研究者手册、临床前研究资料、文献资料

申办者

提供资料

资料登记、编码、建档、初审

确定专业项目负责人、研究组成员

研究现场评估

查阅试验相关资料、参与设计研究方案

机构办公室组织专家库评估

试验正式启动

临床试验前培训

药物准备、包装、设盲、编组、编号

入选、排除标准进行受试者初筛选

执行知情同意并获取知情同意书

定期访视受试者、及时填写CRF/SAE

试验结束

收回病例报告表并审核

数据管理、统计分析

项目总结会，撰写并讨论总结报告

整理、打印总结报告，原始资料归档

总结报告上报CFDA

发表试验结果

试验资料申报伦理委员会审议、批准

IEC批件归档，试验用表印制

签字立项、签署合同、发启动通知

机构办公室

机构办主任、专业负责人及申办者

急救设施、人员结构、在研项目情况、药物管理条件等的评估

专业项目负责人及研究组成员

包括CRF/知情同意书、相关SOP等的设计确定各岗位人员分工

专业项目负责人及申办者

机构办公室及申办者

机构主任及申办者

临床试验方案、应急预案及相关技术的培训，GCP等相关法规、本院医疗护理质量管理文件、临床试验管理文件的强化培训

试验项目全体相关人员

申办者及统计人员

研究组

机构内部质量管理及外部质量管理共同对试验进程和数据记录监查、核实和评估；

期间组长单位负责组织中期协调会、总结会及回答协作单位疑问

专业项目负责人及研究组

统计人员

专业项目负责人拟稿，主任或专家审定

机构办公室

申办者

专业项目负责人及研究组